## Resumo do Projeto
Planejamento de Sprints
Sistema Integrado de Gestão Empresarial e Financeira — baseado na ERS v1.0
Documento de origem | ERS_Sistema_Gestao_Empresarial_Financeira_v1.0 (05/08/2026)
Duração da sprint | 2 semanas
Início do projeto | 10/08/2026
Total de sprints planejadas | 24 (≈ 48 semanas / 11 meses) — 17 de backend + 7 de interface web
Total de requisitos funcionais (RF) | 131 (RF-001 a RF-131)
Total de módulos | 18 (M01 a M18)
Metodologia | Scrum — backlog organizado pelas 8 fases do Roadmap de Implementação (seção 14 da ERS)
Estimativa | Story points (Fibonacci simplificado: 3 = simples, 5 = média, 8 = complexa) — heurística baseada na natureza de cada requisito; recomenda-se validar com a equipe no Planning
Fases do Roadmap e Sprints associadas
Fase | Sprints | Módulos | Prioridade
Fase 1 - Fundação | S1, S2 | M01 - Empresas, Filiais e Configurações, M02 - Usuários, Perfis e Permissões, M16 - Auditoria | Crítica
Fase 2 - Cadastros | S3, S4, S5 | M03 - Funcionários e Recursos Humanos, M04 - Clientes e Fornecedores, M05 - Produtos, Serviços e Estoque | Alta
Fase 3 - Financeiro | S6, S7 | M08 - Contas a Pagar e Receber, M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | Alta
Fase 4 - Compras e Documentos | S8, S9 | M06 - Compras, M07 - Documentos Fiscais | Média
Fase 5 - Bancário | S10, S11 | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos, M10 - Conciliação Bancária | Média
Fase 6 - Automação | S12, S13 | M13 - OCR e Automação de Documentos, M17 - Notificações e Automação | Média
Fase 7 - Contábil/Fiscal | S14, S15 | M11 - Contabilidade, M12 - Fiscal | Baixa
Fase 8 - Gestão Avançada | S16, S17 | M15 - Relatórios e Dashboards, M18 - Administração e Integrações | Baixa
Fase 9 - Interface Web | S18 a S24 | M01 a M18 — telas web dos módulos entregues pelo backend | Alta

## Visão Geral das Sprints
Sprint | Fase | Objetivo da Sprint | Data Início | Data Fim | Qtd. de Itens | Story Points | Prioridade
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | Fundação: cadastro de empresas, filiais e sistema de usuários/permissões (RBAC base) | 10/08/2026 | 23/08/2026 | 12 | 42 | Crítica
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | Fundação: infraestrutura de auditoria (trilha de eventos e proteção de registros) | 24/08/2026 | 06/09/2026 | 5 | 21 | Crítica
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | Cadastros: módulo completo de Funcionários e RH | 07/09/2026 | 20/09/2026 | 9 | 31 | Alta
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | Cadastros: Clientes/Fornecedores e início do cadastro de Produtos/Serviços | 21/09/2026 | 04/10/2026 | 9 | 31 | Alta
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | Cadastros: conclusão do módulo de Estoque (controle, movimentação e alertas) | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 5 | 25 | Alta
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | Financeiro: Contas a Pagar e Receber (parcelas, aprovação e inadimplência) | 19/10/2026 | 01/11/2026 | 8 | 36 | Alta
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | Financeiro: Fluxo de Caixa e Planejamento (projeções e cenários) | 02/11/2026 | 15/11/2026 | 5 | 22 | Alta
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | Compras: pedidos, aprovação, recebimento e vínculo com estoque/financeiro | 16/11/2026 | 29/11/2026 | 7 | 27 | Média
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | Documentos Fiscais: importação de XML, processamento e vínculo com compras | 30/11/2026 | 13/12/2026 | 8 | 51 | Média
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | Bancário: contas bancárias, pagamentos (PIX/boleto), webhooks e idempotência | 14/12/2026 | 27/12/2026 | 12 | 63 | Média
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | Bancário: conciliação bancária (importação, regras e divergências) | 28/12/2026 | 10/01/2027 | 7 | 36 | Média
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | Automação: OCR de comprovantes e validação humana | 11/01/2027 | 24/01/2027 | 6 | 23 | Média
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | Automação: notificações, alertas e regras de automação | 25/01/2027 | 07/02/2027 | 7 | 31 | Média
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | Contábil: plano de contas, lançamentos, razão, balancete e DRE | 08/02/2027 | 21/02/2027 | 10 | 46 | Baixa
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | Fiscal: parâmetros, classificações, regras e relatórios fiscais | 22/02/2027 | 07/03/2027 | 7 | 32 | Baixa
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | Gestão: dashboards e relatórios consolidados | 08/03/2027 | 21/03/2027 | 8 | 28 | Baixa
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | Integrações: administração de integrações externas e documentação da API | 22/03/2027 | 04/04/2027 | 6 | 35 | Baixa
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: fundação (React + TypeScript), autenticação, empresa ativa, RBAC na interface e componentes base | 05/04/2027 | 18/04/2027 | 6 | 36 | Alta
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: administração — empresas, filiais, usuários, perfis, alçadas e trilha de auditoria (M01/M02/M16) | 19/04/2027 | 02/05/2027 | 6 | 28 | Alta
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: RH — funcionários, histórico funcional, verbas e reembolsos (M03) | 03/05/2027 | 16/05/2027 | 5 | 29 | Alta
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: parceiros, catálogo e estoque — cadastros, movimentação e inventário (M04/M05) | 17/05/2027 | 30/05/2027 | 6 | 34 | Alta
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: financeiro — contas a pagar/receber, baixas, aprovação, inadimplência e fluxo de caixa (M08/M14) | 31/05/2027 | 13/06/2027 | 6 | 37 | Alta
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: compras, documentos fiscais e bancário — pedidos, XML, pagamentos e conciliação (M06/M07/M09/M10) | 14/06/2027 | 27/06/2027 | 4 | 32 | Média
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: contábil, fiscal, automação e gestão — relatórios, dashboards e integrações (M11/M12/M13/M15/M17/M18) | 28/06/2027 | 11/07/2027 | 6 | 36 | Baixa
Total |  |  |  |  | 170 | 812

## Backlog de Sprints
Sprint | Fase | Módulo | ID | Requisito / Tarefa | Prioridade | Story Points | Responsável (papel) | Status | Data Início | Data Fim
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-001 | Cadastrar, editar, ativar e inativar empresas | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-002 | Cadastrar e gerenciar filiais | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-003 | Manter dados cadastrais, endereços, inscrições e parâmetros | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-004 | Associar usuários a empresas | Crítica | 5 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-005 | Isolar dados por empresa | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-006 | Configurar categorias, centros de custo e parâmetros financeiros e fiscais | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-007 | Cadastrar e administrar usuários | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-008 | Autenticar usuários e gerenciar sessões | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-009 | Recuperar e alterar credenciais | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-010 | Criar perfis de acesso | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-011 | Definir permissões por módulo e operação | Crítica | 5 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-012 | Controlar alçadas de operações críticas | Crítica | 5 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-114 | Registrar criação, alteração, aprovação, pagamento, recebimento e cancelamento | Crítica | 5 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-115 | Registrar usuário, data/hora, origem e entidade | Crítica | 5 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-116 | Registrar valores anterior e posterior quando aplicável | Crítica | 5 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-117 | Consultar e filtrar auditoria | Crítica | 3 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-118 | Proteger registros de auditoria contra alterações | Crítica | 3 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-013 | Cadastrar funcionários e dados profissionais e bancários | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-014 | Cadastrar cargos, departamentos e gestores | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-015 | Registrar admissão, desligamento e histórico | Alta | 5 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-016 | Associar funcionário a centro de custo | Alta | 5 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-017 | Cadastrar salários, benefícios e descontos | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-018 | Gerenciar despesas e reembolsos | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-019 | Armazenar comprovantes | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-020 | Gerenciar férias, afastamentos e eventos administrativos | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-021 | Disponibilizar informações para folha e contabilidade | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-022 | Cadastrar clientes PF/PJ | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-023 | Cadastrar fornecedores PF/PJ | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-024 | Manter contatos, endereços e dados bancários | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-025 | Manter histórico comercial e financeiro | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-026 | Definir condições e formas de pagamento | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-027 | Associar fornecedores a produtos e serviços | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-028 | Cadastrar produtos e serviços | Alta | 3 | Operacional | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-029 | Manter unidade, código, categoria, custo e preço | Alta | 3 | Operacional | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-030 | Manter dados fiscais como NCM e CEST | Alta | 3 | Operacional | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-031 | Controlar estoque por filial/local | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-032 | Registrar entradas, saídas, transferências e ajustes | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-033 | Controlar inventário e histórico | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-034 | Registrar custos | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-035 | Alertar estoque mínimo | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-051 | Criar contas a pagar manualmente ou a partir de processos | Alta | 3 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-052 | Criar contas a receber manualmente ou a partir de processos | Alta | 3 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-053 | Gerar parcelas e recorrências | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-054 | Classificar por categoria, conta contábil e centro de custo | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-055 | Controlar vencimento, juros, multas e descontos | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-056 | Controlar aprovação | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-057 | Registrar pagamento ou recebimento total/parcial | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-058 | Controlar inadimplência e histórico | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-101 | Consolidar entradas e saídas previstas e realizadas | Alta | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-102 | Projetar fluxo por período | Alta | 8 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-103 | Separar realizado, previsto e vencido | Alta | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-104 | Criar cenários e projeções | Alta | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-105 | Alertar insuficiência de caixa | Alta | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-036 | Criar e acompanhar pedidos de compra | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-037 | Adicionar itens, quantidades, preços, descontos e frete | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-038 | Submeter pedidos a aprovação | Média | 5 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-039 | Registrar recebimento total ou parcial | Média | 5 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-040 | Conferir quantidade, preço e divergências | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-041 | Vincular pedido a fornecedor, NF, estoque e financeiro | Média | 5 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-042 | Manter histórico de compras e preços | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-043 | Importar XML de documentos fiscais | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-044 | Armazenar documento original e metadados | Média | 3 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-045 | Processar chave, emitente, destinatário, itens, valores e tributos | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-046 | Detectar documentos duplicados | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-047 | Vincular documento a fornecedor, pedido, produtos, estoque e contas | Média | 5 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-048 | Anexar DANFE/PDF e documentos relacionados | Média | 3 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-049 | Controlar processamento, erros e reprocessamentos | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-050 | Suportar coleta automática por integração externa | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-059 | Cadastrar contas bancárias | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-060 | Importar e consultar extratos | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-061 | Disponibilizar interface abstrata para provedores financeiros | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-062 | Criar pagamentos PIX, boleto, transferência e modalidades suportadas | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-063 | Agendar pagamentos | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-064 | Enviar e consultar transações | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-065 | Cancelar quando suportado | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-066 | Processar webhooks | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-067 | Garantir idempotência | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-068 | Registrar identificador externo | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-069 | Executar operações assíncronas por fila | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-070 | Executar retry controlado | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-071 | Importar OFX, CSV e formatos suportados | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-072 | Identificar transações bancárias | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-073 | Sugerir correspondências com títulos | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-074 | Permitir conciliação manual | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-075 | Executar conciliação automática por regras | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-076 | Identificar divergências | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-077 | Manter histórico | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-095 | Receber imagens e PDFs | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-096 | Executar OCR | Média | 8 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-097 | Extrair valor, data, estabelecimento e identificadores | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-098 | Sugerir categoria e centro de custo | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-099 | Permitir validação humana | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-100 | Preservar documento e resultado | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-119 | Gerar notificações internas | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-120 | Enviar e-mails | Média | 3 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-121 | Alertar vencimentos | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-122 | Alertar pagamentos processados ou falhos | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-123 | Alertar aprovações pendentes | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-124 | Alertar divergências | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-125 | Permitir regras de automação | Média | 3 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-078 | Cadastrar plano de contas | Baixa | 3 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-079 | Definir contas patrimoniais e de resultado | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-080 | Classificar operações financeiras | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-081 | Registrar lançamentos de débito e crédito | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-082 | Manter origem, histórico e documento | Baixa | 3 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-083 | Gerar razão | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-084 | Gerar balancete | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-085 | Gerar DRE | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-086 | Controlar fechamento e reabertura de períodos | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-087 | Exportar e integrar dados contábeis | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-088 | Manter parâmetros fiscais da empresa | Baixa | 3 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-089 | Administrar classificações fiscais | Baixa | 3 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-090 | Armazenar informações tributárias dos documentos | Baixa | 3 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-091 | Associar regras fiscais a operações e produtos | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-092 | Controlar documentos e eventos fiscais | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-093 | Gerar relatórios fiscais | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-094 | Disponibilizar integrações fiscais | Baixa | 8 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-106 | Exibir dashboard financeiro | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-107 | Exibir contas a pagar/receber | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-108 | Exibir fluxo de caixa e resultado | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-109 | Exibir indicadores de compras, estoque e fornecedores | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-110 | Exibir indicadores de funcionários e centros de custo | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-111 | Gerar relatórios contábeis e fiscais | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-112 | Filtrar por período, empresa, filial, categoria, conta e centro de custo | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-113 | Exportar PDF, XLSX e CSV | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-126 | Administrar integrações externas | Baixa | 8 | Administrador | A Fazer | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-127 | Configurar credenciais e parâmetros | Baixa | 3 | Administrador | A Fazer | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-128 | Monitorar integrações | Baixa | 8 | Administrador | A Fazer | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-129 | Registrar erros e eventos | Baixa | 5 | Administrador | A Fazer | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-130 | Permitir reprocessamento | Baixa | 8 | Administrador | A Fazer | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-131 | Disponibilizar documentação da API | Baixa | 3 | Administrador | A Fazer | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-001 | Estruturar o projeto React + TypeScript com build, lint e testes | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-002 | Implementar login, renovação de sessão e recuperação de senha (RF-008/RF-009) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-003 | Selecionar a empresa ativa e enviar x-company-id em toda requisição (RF-005) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-004 | Ocultar e bloquear ações conforme as permissões do perfil (RF-011) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-005 | Padronizar layout, navegação por módulo e tratamento de erros da API | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-006 | Criar componentes base: tabela paginada, filtros e formulários com valor decimal em string (RNF-008/RN-012) | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-007 | Telas de empresas e filiais (RF-001 a RF-003) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-008 | Telas de categorias, centros de custo e parâmetros (RF-006) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-009 | Telas de usuários e associação à empresa (RF-004/RF-007) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-010 | Telas de perfis e permissões por módulo (RF-010/RF-011) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-011 | Tela de alçadas de aprovação (RF-012) | Alta | 3 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-012 | Consulta da trilha de auditoria com filtros por período e entidade (RF-117) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-013 | Cadastro de funcionários com dados profissionais e bancários (RF-013) | Alta | 8 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-014 | Cargos, departamentos e gestores (RF-014) | Alta | 3 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-015 | Admissão, desligamento e histórico funcional (RF-015/RF-020) | Alta | 5 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-016 | Salários, benefícios e descontos (RF-017) | Alta | 5 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-017 | Reembolsos com upload de comprovante e fluxo de aprovação (RF-018/RF-019) | Alta | 8 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-018 | Clientes e fornecedores com contatos, endereços e dados bancários (RF-022 a RF-024) | Alta | 8 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-019 | Condições e formas de pagamento (RF-026) | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-020 | Catálogo de produtos e serviços com dados fiscais (RF-028 a RF-030) | Alta | 8 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-021 | Locais de estoque e consulta de saldos por local (RF-031) | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-022 | Movimentação, transferências e ajustes com justificativa (RF-032) | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-023 | Inventário: contagem, divergências e conclusão (RF-033) | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-024 | Lançamento de contas a pagar e receber com parcelamento (RF-051 a RF-053) | Alta | 8 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-025 | Classificação por categoria, conta contábil e centro de custo (RF-054) | Alta | 3 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-026 | Baixas, estornos e encargos de atraso (RF-055/RF-057) | Alta | 8 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-027 | Fila de aprovação de títulos por alçada (RF-056) | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-028 | Painel de inadimplência e aging da carteira (RF-058) | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-029 | Fluxo de caixa, cenários e projeções (RF-101 a RF-105) | Alta | 8 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras e Bancário | UI-030 | Pedidos de compra, aprovação e recebimento (RF-036 a RF-043) | Média | 8 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras e Bancário | UI-031 | Documentos fiscais: importação de XML e vínculo com compras (RF-044 a RF-050) | Média | 8 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras e Bancário | UI-032 | Contas bancárias, pagamentos e comprovantes (RF-059 a RF-070) | Média | 8 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras e Bancário | UI-033 | Conciliação bancária: importação, regras e divergências (RF-071 a RF-077) | Média | 8 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contábil e Gestão | UI-034 | Contábil: plano de contas, lançamentos, razão e balancete (RF-078 a RF-090) | Baixa | 8 | Contador | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contábil e Gestão | UI-035 | Fiscal: parâmetros, classificações e relatórios (RF-091 a RF-100) | Baixa | 5 | Contador | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contábil e Gestão | UI-036 | Validação humana do OCR de documentos (RF-118 a RF-125) | Baixa | 5 | Contador | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contábil e Gestão | UI-037 | Notificações, alertas e regras de automação (M17) | Baixa | 5 | Contador | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contábil e Gestão | UI-038 | Dashboards e relatórios com exportação PDF, XLSX e CSV (RF-106 a RF-113) | Baixa | 8 | Contador | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contábil e Gestão | UI-039 | Administração de integrações e monitoramento (RF-126 a RF-131) | Baixa | 5 | Contador | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027

## Legenda
Legenda e Instruções de Uso
Coluna Status | Editável. Valores sugeridos: 'A Fazer', 'Em Andamento', 'Em Revisão', 'Concluído', 'Bloqueado'.
Coluna Story Points | Estimativa inicial (heurística). Deve ser revisada pela equipe durante o Sprint Planning.
Prioridade | Crítica > Alta > Média > Baixa, derivada da ordem das fases no Roadmap (seção 14 da ERS).
Responsável (papel) | Indica o ator/perfil da ERS (seção 3) mais associado ao módulo; não substitui a atribuição individual a um membro da equipe.
Datas de início/fim | Calculadas a partir de 10/08/2026, com sprints de 2 semanas corridas. Ajustar conforme a data real de início do projeto.
Como editar | Para reatribuir um item a outra sprint, altere a coluna 'Sprint' na aba 'Backlog de Sprints' e ajuste manualmente as datas de início/fim conforme a nova sprint.
Fase 9 - Interface Web | Sprints 18 a 24, com IDs UI-xxx. Não são requisitos novos: são as telas dos RF-001 a RF-131 já entregues pelo backend. Datadas em sequência à Sprint 17, o que pressupõe uma equipe só.
Frontend em paralelo | Com uma segunda equipe, as sprints de interface podem correr em paralelo às de backend, cada uma depois do módulo correspondente ficar pronto. Nesse cenário, ajuste as datas das Sprints 18 a 24.