## Resumo do Projeto
Planejamento de Sprints
Sistema Integrado de Gestão Empresarial e Financeira — baseado na ERS v1.0
Documento de origem | ERS_Sistema_Gestao_Empresarial_Financeira_v1.0 (05/08/2026)
Duração da sprint | 2 semanas
Início do projeto | 10/08/2026
Total de sprints planejadas | 32 (≈ 64 semanas / 15 meses) — 17 de backend + 15 de interface web
Total de requisitos funcionais (RF) | 131 (RF-001 a RF-131)
Total de módulos | 18 (M01 a M18)
Metodologia | Scrum — backlog organizado pelas 8 fases do Roadmap de Implementação (seção 14 da ERS), acrescidas da Fase 9 (interface web por módulo) e da Fase 10 (qualidade e entrega da interface)
Estimativa | Story points (Fibonacci simplificado: 3 = simples, 5 = média, 8 = complexa) — heurística baseada na natureza de cada requisito; recomenda-se validar com a equipe no Planning
Fases do Roadmap e Sprints associadas
Fase | Sprints | Módulos | Prioridade
Fase 1 - Fundação | S1, S2 | M01 - Empresas, Filiais e Configurações, M02 - Usuários, Perfis e Permissões, M16 - Auditoria | Crítica
Fase 2 - Cadastros | S3, S4, S5 | M03 - Funcionários e Recursos Humanos, M04 - Clientes e Fornecedores, M05 - Produtos, Serviços e Estoque | Alta
Fase 3 - Financeiro | S6, S7 | M08 - Contas a Pagar e Receber, M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | Alta
Fase 4 - Compras e Documentos | S8, S9 | M06 - Compras, M07 - Documentos Fiscais | Média
Fase 5 - Bancário | S10, S11 | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos, M10 - Conciliação Bancária | Média
Fase 6 - Automação | S12, S13 | M13 - OCR e Automação de Documentos, M17 - Notificações e Automação | Média
Fase 7 - Contábil/Fiscal | S14, S15 | M11 - Contabilidade, M12 - Fiscal | Baixa
Fase 8 - Gestão Avançada | S16, S17 | M15 - Relatórios e Dashboards, M18 - Administração e Integrações | Baixa
Fase 9 - Interface Web | S18 a S29 | M01 a M18 — telas web dos módulos entregues pelo backend | Alta
Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | S30 a S32 | Design system, acessibilidade, responsividade, testes E2E, performance, segurança do front e go-live | Alta

## Visão Geral das Sprints
Sprint | Fase | Objetivo da Sprint | Data Início | Data Fim | Qtd. de Itens | Story Points | Prioridade
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | Fundação: cadastro de empresas, filiais e sistema de usuários/permissões (RBAC base) | 10/08/2026 | 23/08/2026 | 12 | 42 | Crítica
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | Fundação: infraestrutura de auditoria (trilha de eventos e proteção de registros) | 24/08/2026 | 06/09/2026 | 5 | 21 | Crítica
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | Cadastros: módulo completo de Funcionários e RH | 07/09/2026 | 20/09/2026 | 9 | 31 | Alta
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | Cadastros: Clientes/Fornecedores e início do cadastro de Produtos/Serviços | 21/09/2026 | 04/10/2026 | 9 | 31 | Alta
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | Cadastros: conclusão do módulo de Estoque (controle, movimentação e alertas) | 05/10/2026 | 18/10/2026 | 5 | 25 | Alta
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | Financeiro: Contas a Pagar e Receber (parcelas, aprovação e inadimplência) | 19/10/2026 | 01/11/2026 | 8 | 36 | Alta
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | Financeiro: Fluxo de Caixa e Planejamento (projeções e cenários) | 02/11/2026 | 15/11/2026 | 5 | 22 | Alta
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | Compras: pedidos, aprovação, recebimento e vínculo com estoque/financeiro | 16/11/2026 | 29/11/2026 | 7 | 27 | Média
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | Documentos Fiscais: importação de XML, processamento e vínculo com compras | 30/11/2026 | 13/12/2026 | 8 | 51 | Média
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | Bancário: contas bancárias, pagamentos (PIX/boleto), webhooks e idempotência | 14/12/2026 | 27/12/2026 | 12 | 63 | Média
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | Bancário: conciliação bancária (importação, regras e divergências) | 28/12/2026 | 10/01/2027 | 7 | 36 | Média
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | Automação: OCR de comprovantes e validação humana | 11/01/2027 | 24/01/2027 | 6 | 23 | Média
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | Automação: notificações, alertas e regras de automação | 25/01/2027 | 07/02/2027 | 7 | 31 | Média
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | Contábil: plano de contas, lançamentos, razão, balancete e DRE | 08/02/2027 | 21/02/2027 | 10 | 46 | Baixa
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | Fiscal: parâmetros, classificações, regras e relatórios fiscais | 22/02/2027 | 07/03/2027 | 7 | 32 | Baixa
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | Gestão: dashboards e relatórios consolidados | 08/03/2027 | 21/03/2027 | 8 | 28 | Baixa
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | Integrações: administração de integrações externas e documentação da API | 22/03/2027 | 04/04/2027 | 6 | 35 | Baixa
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: fundação (React + TypeScript), autenticação, empresa ativa, RBAC na interface e componentes base | 05/04/2027 | 18/04/2027 | 6 | 36 | Alta
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: administração — empresas, filiais, usuários, perfis, alçadas e trilha de auditoria (M01/M02/M16) | 19/04/2027 | 02/05/2027 | 6 | 28 | Alta
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: RH — funcionários, histórico funcional, verbas e reembolsos (M03) | 03/05/2027 | 16/05/2027 | 5 | 29 | Alta
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: parceiros, catálogo e estoque — cadastros, movimentação e inventário (M04/M05) | 17/05/2027 | 30/05/2027 | 6 | 34 | Alta
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: financeiro — contas a pagar/receber, baixas, aprovação, inadimplência e fluxo de caixa (M08/M14) | 31/05/2027 | 13/06/2027 | 6 | 37 | Alta
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: compras — pedidos, aprovação, recebimento, divergências e histórico de preços (M06) | 14/06/2027 | 27/06/2027 | 6 | 34 | Média
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: documentos fiscais — importação de XML, processamento, vínculos, anexos e reprocessamento (M07) | 28/06/2027 | 11/07/2027 | 6 | 34 | Média
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: bancário — contas, pagamentos PIX/boleto/transferência, agendamento, comprovantes e extratos (M09) | 12/07/2027 | 25/07/2027 | 6 | 36 | Média
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: conciliação bancária — importação, sugestões, conciliação manual, regras, divergências e histórico (M10) | 26/07/2027 | 08/08/2027 | 6 | 34 | Média
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: contabilidade — plano de contas, lançamentos, razão, balancete, DRE e fechamento de períodos (M11) | 09/08/2027 | 22/08/2027 | 7 | 39 | Baixa
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: fiscal — parâmetros, classificações, regras e relatórios; notificações e regras de automação (M12/M17) | 23/08/2027 | 05/09/2027 | 7 | 38 | Baixa
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend: dashboards, relatórios, exportação e administração das integrações externas (M15/M18) | 06/09/2027 | 19/09/2027 | 8 | 36 | Baixa
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Interface: biblioteca de componentes, temas e recursos transversais — busca global, preferências, onboarding e impressão | 20/09/2027 | 03/10/2027 | 6 | 31 | Alta
Sprint 31 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Interface: acessibilidade WCAG 2.1 AA, responsividade em tablet e celular, formatos pt-BR e performance (RNF-014) | 04/10/2027 | 17/10/2027 | 5 | 29 | Alta
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Interface: testes E2E, isolamento multiempresa, hardening, observabilidade, pipeline, documentação e go-live | 18/10/2027 | 31/10/2027 | 7 | 34 | Alta
Total | 224 |  |  |  |  | 1089

## Backlog de Sprints
Sprint | Fase | Módulo | ID | Requisito / Tarefa | Prioridade | Story Points | Responsável (papel) | Status | Data Início | Data Fim
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-001 | Cadastrar, editar, ativar e inativar empresas | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-002 | Cadastrar e gerenciar filiais | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-003 | Manter dados cadastrais, endereços, inscrições e parâmetros | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-004 | Associar usuários a empresas | Crítica | 5 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-005 | Isolar dados por empresa | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M01 - Empresas, Filiais e Configurações | RF-006 | Configurar categorias, centros de custo e parâmetros financeiros e fiscais | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-007 | Cadastrar e administrar usuários | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-008 | Autenticar usuários e gerenciar sessões | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-009 | Recuperar e alterar credenciais | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-010 | Criar perfis de acesso | Crítica | 3 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-011 | Definir permissões por módulo e operação | Crítica | 5 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 1 | Fase 1 - Fundação | M02 - Usuários, Perfis e Permissões | RF-012 | Controlar alçadas de operações críticas | Crítica | 5 | Administrador | A Fazer | 10/08/2026 | 23/08/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-114 | Registrar criação, alteração, aprovação, pagamento, recebimento e cancelamento | Crítica | 5 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-115 | Registrar usuário, data/hora, origem e entidade | Crítica | 5 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-116 | Registrar valores anterior e posterior quando aplicável | Crítica | 5 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-117 | Consultar e filtrar auditoria | Crítica | 3 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 2 | Fase 1 - Fundação | M16 - Auditoria | RF-118 | Proteger registros de auditoria contra alterações | Crítica | 3 | Auditor | A Fazer | 24/08/2026 | 06/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-013 | Cadastrar funcionários e dados profissionais e bancários | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-014 | Cadastrar cargos, departamentos e gestores | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-015 | Registrar admissão, desligamento e histórico | Alta | 5 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-016 | Associar funcionário a centro de custo | Alta | 5 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-017 | Cadastrar salários, benefícios e descontos | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-018 | Gerenciar despesas e reembolsos | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-019 | Armazenar comprovantes | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-020 | Gerenciar férias, afastamentos e eventos administrativos | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 3 | Fase 2 - Cadastros | M03 - Funcionários e Recursos Humanos | RF-021 | Disponibilizar informações para folha e contabilidade | Alta | 3 | RH | A Fazer | 07/09/2026 | 20/09/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-022 | Cadastrar clientes PF/PJ | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-023 | Cadastrar fornecedores PF/PJ | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-024 | Manter contatos, endereços e dados bancários | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-025 | Manter histórico comercial e financeiro | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-026 | Definir condições e formas de pagamento | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M04 - Clientes e Fornecedores | RF-027 | Associar fornecedores a produtos e serviços | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-028 | Cadastrar produtos e serviços | Alta | 3 | Operacional | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-029 | Manter unidade, código, categoria, custo e preço | Alta | 3 | Operacional | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 4 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-030 | Manter dados fiscais como NCM e CEST | Alta | 3 | Operacional | A Fazer | 21/09/2026 | 04/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-031 | Controlar estoque por filial/local | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-032 | Registrar entradas, saídas, transferências e ajustes | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-033 | Controlar inventário e histórico | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-034 | Registrar custos | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 5 | Fase 2 - Cadastros | M05 - Produtos, Serviços e Estoque | RF-035 | Alertar estoque mínimo | Alta | 5 | Operacional | A Fazer | 05/10/2026 | 18/10/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-051 | Criar contas a pagar manualmente ou a partir de processos | Alta | 3 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-052 | Criar contas a receber manualmente ou a partir de processos | Alta | 3 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-053 | Gerar parcelas e recorrências | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-054 | Classificar por categoria, conta contábil e centro de custo | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-055 | Controlar vencimento, juros, multas e descontos | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-056 | Controlar aprovação | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-057 | Registrar pagamento ou recebimento total/parcial | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 6 | Fase 3 - Financeiro | M08 - Contas a Pagar e Receber | RF-058 | Controlar inadimplência e histórico | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 19/10/2026 | 01/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-101 | Consolidar entradas e saídas previstas e realizadas | Alta | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-102 | Projetar fluxo por período | Alta | 8 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-103 | Separar realizado, previsto e vencido | Alta | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-104 | Criar cenários e projeções | Alta | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 7 | Fase 3 - Financeiro | M14 - Fluxo de Caixa e Planejamento | RF-105 | Alertar insuficiência de caixa | Alta | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 02/11/2026 | 15/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-036 | Criar e acompanhar pedidos de compra | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-037 | Adicionar itens, quantidades, preços, descontos e frete | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-038 | Submeter pedidos a aprovação | Média | 5 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-039 | Registrar recebimento total ou parcial | Média | 5 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-040 | Conferir quantidade, preço e divergências | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-041 | Vincular pedido a fornecedor, NF, estoque e financeiro | Média | 5 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 8 | Fase 4 - Compras e Documentos | M06 - Compras | RF-042 | Manter histórico de compras e preços | Média | 3 | Compras | A Fazer | 16/11/2026 | 29/11/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-043 | Importar XML de documentos fiscais | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-044 | Armazenar documento original e metadados | Média | 3 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-045 | Processar chave, emitente, destinatário, itens, valores e tributos | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-046 | Detectar documentos duplicados | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-047 | Vincular documento a fornecedor, pedido, produtos, estoque e contas | Média | 5 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-048 | Anexar DANFE/PDF e documentos relacionados | Média | 3 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-049 | Controlar processamento, erros e reprocessamentos | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 9 | Fase 4 - Compras e Documentos | M07 - Documentos Fiscais | RF-050 | Suportar coleta automática por integração externa | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 30/11/2026 | 13/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-059 | Cadastrar contas bancárias | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-060 | Importar e consultar extratos | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-061 | Disponibilizar interface abstrata para provedores financeiros | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-062 | Criar pagamentos PIX, boleto, transferência e modalidades suportadas | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-063 | Agendar pagamentos | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-064 | Enviar e consultar transações | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-065 | Cancelar quando suportado | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-066 | Processar webhooks | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-067 | Garantir idempotência | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-068 | Registrar identificador externo | Média | 5 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-069 | Executar operações assíncronas por fila | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 10 | Fase 5 - Bancário | M09 - Bancos, Pagamentos e Recebimentos | RF-070 | Executar retry controlado | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 14/12/2026 | 27/12/2026
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-071 | Importar OFX, CSV e formatos suportados | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-072 | Identificar transações bancárias | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-073 | Sugerir correspondências com títulos | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-074 | Permitir conciliação manual | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-075 | Executar conciliação automática por regras | Média | 8 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-076 | Identificar divergências | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 11 | Fase 5 - Bancário | M10 - Conciliação Bancária | RF-077 | Manter histórico | Média | 3 | Financeiro | Concluído | 28/12/2026 | 10/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-095 | Receber imagens e PDFs | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-096 | Executar OCR | Média | 8 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-097 | Extrair valor, data, estabelecimento e identificadores | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-098 | Sugerir categoria e centro de custo | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-099 | Permitir validação humana | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 12 | Fase 6 - Automação | M13 - OCR e Automação de Documentos | RF-100 | Preservar documento e resultado | Média | 3 | Operacional | A Fazer | 11/01/2027 | 24/01/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-119 | Gerar notificações internas | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-120 | Enviar e-mails | Média | 3 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-121 | Alertar vencimentos | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-122 | Alertar pagamentos processados ou falhos | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-123 | Alertar aprovações pendentes | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-124 | Alertar divergências | Média | 5 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 13 | Fase 6 - Automação | M17 - Notificações e Automação | RF-125 | Permitir regras de automação | Média | 3 | Administrador | A Fazer | 25/01/2027 | 07/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-078 | Cadastrar plano de contas | Baixa | 3 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-079 | Definir contas patrimoniais e de resultado | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-080 | Classificar operações financeiras | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-081 | Registrar lançamentos de débito e crédito | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-082 | Manter origem, histórico e documento | Baixa | 3 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-083 | Gerar razão | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-084 | Gerar balancete | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-085 | Gerar DRE | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-086 | Controlar fechamento e reabertura de períodos | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 14 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M11 - Contabilidade | RF-087 | Exportar e integrar dados contábeis | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 08/02/2027 | 21/02/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-088 | Manter parâmetros fiscais da empresa | Baixa | 3 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-089 | Administrar classificações fiscais | Baixa | 3 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-090 | Armazenar informações tributárias dos documentos | Baixa | 3 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-091 | Associar regras fiscais a operações e produtos | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-092 | Controlar documentos e eventos fiscais | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-093 | Gerar relatórios fiscais | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 15 | Fase 7 - Contábil/Fiscal | M12 - Fiscal | RF-094 | Disponibilizar integrações fiscais | Baixa | 8 | Fiscal | A Fazer | 22/02/2027 | 07/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-106 | Exibir dashboard financeiro | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-107 | Exibir contas a pagar/receber | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-108 | Exibir fluxo de caixa e resultado | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-109 | Exibir indicadores de compras, estoque e fornecedores | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-110 | Exibir indicadores de funcionários e centros de custo | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-111 | Gerar relatórios contábeis e fiscais | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-112 | Filtrar por período, empresa, filial, categoria, conta e centro de custo | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 16 | Fase 8 - Gestão Avançada | M15 - Relatórios e Dashboards | RF-113 | Exportar PDF, XLSX e CSV | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 08/03/2027 | 21/03/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-126 | Administrar integrações externas | Baixa | 8 | Administrador | Concluído | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-127 | Configurar credenciais e parâmetros | Baixa | 3 | Administrador | Concluído | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-128 | Monitorar integrações | Baixa | 8 | Administrador | Concluído | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-129 | Registrar erros e eventos | Baixa | 5 | Administrador | Concluído | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-130 | Permitir reprocessamento | Baixa | 8 | Administrador | Concluído | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 17 | Fase 8 - Gestão Avançada | M18 - Administração e Integrações | RF-131 | Disponibilizar documentação da API | Baixa | 3 | Administrador | Concluído | 22/03/2027 | 04/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-001 | Estruturar o projeto React + TypeScript com build, lint e testes | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-002 | Implementar login, renovação de sessão e recuperação de senha (RF-008/RF-009) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-003 | Selecionar a empresa ativa e enviar x-company-id em toda requisição (RF-005) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-004 | Ocultar e bloquear ações conforme as permissões do perfil (RF-011) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-005 | Padronizar layout, navegação por módulo e tratamento de erros da API | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 18 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fundação | UI-006 | Criar componentes base: tabela paginada, filtros e formulários com valor decimal em string (RNF-008/RN-012) | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 05/04/2027 | 18/04/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-007 | Telas de empresas e filiais (RF-001 a RF-003) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-008 | Telas de categorias, centros de custo e parâmetros (RF-006) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-009 | Telas de usuários e associação à empresa (RF-004/RF-007) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-010 | Telas de perfis e permissões por módulo (RF-010/RF-011) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-011 | Tela de alçadas de aprovação (RF-012) | Alta | 3 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 19 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Administração | UI-012 | Consulta da trilha de auditoria com filtros por período e entidade (RF-117) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 19/04/2027 | 02/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-013 | Cadastro de funcionários com dados profissionais e bancários (RF-013) | Alta | 8 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-014 | Cargos, departamentos e gestores (RF-014) | Alta | 3 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-015 | Admissão, desligamento e histórico funcional (RF-015/RF-020) | Alta | 5 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-016 | Salários, benefícios e descontos (RF-017) | Alta | 5 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 20 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - RH | UI-017 | Reembolsos com upload de comprovante e fluxo de aprovação (RF-018/RF-019) | Alta | 8 | RH | A Fazer | 03/05/2027 | 16/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-018 | Clientes e fornecedores com contatos, endereços e dados bancários (RF-022 a RF-024) | Alta | 8 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-019 | Condições e formas de pagamento (RF-026) | Alta | 3 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-020 | Catálogo de produtos e serviços com dados fiscais (RF-028 a RF-030) | Alta | 8 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-021 | Locais de estoque e consulta de saldos por local (RF-031) | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-022 | Movimentação, transferências e ajustes com justificativa (RF-032) | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 21 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Cadastros e Estoque | UI-023 | Inventário: contagem, divergências e conclusão (RF-033) | Alta | 5 | Compras | A Fazer | 17/05/2027 | 30/05/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-024 | Lançamento de contas a pagar e receber com parcelamento (RF-051 a RF-053) | Alta | 8 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-025 | Classificação por categoria, conta contábil e centro de custo (RF-054) | Alta | 3 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-026 | Baixas, estornos e encargos de atraso (RF-055/RF-057) | Alta | 8 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-027 | Fila de aprovação de títulos por alçada (RF-056) | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-028 | Painel de inadimplência e aging da carteira (RF-058) | Alta | 5 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 22 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Financeiro | UI-029 | Fluxo de caixa, cenários e projeções (RF-101 a RF-105) | Alta | 8 | Financeiro | A Fazer | 31/05/2027 | 13/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras | UI-030 | Pedidos de compra: criação, itens, quantidades, preços, descontos e frete (RF-036/RF-037) | Média | 8 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras | UI-031 | Acompanhamento do pedido e submissão à aprovação por alçada (RF-036/RF-038) | Média | 5 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras | UI-032 | Recebimento total ou parcial com conferência de quantidade e preço (RF-039/RF-040) | Média | 8 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras | UI-033 | Tratamento de divergências de recebimento e justificativa (RF-040) | Média | 5 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras | UI-034 | Vínculos do pedido com fornecedor, NF, estoque e financeiro (RF-041) | Média | 5 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 23 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Compras | UI-035 | Histórico de compras e evolução de preços por produto e fornecedor (RF-042) | Média | 3 | Compras | A Fazer | 14/06/2027 | 27/06/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Documentos Fiscais | UI-036 | Importação de XML com fila de processamento e situação por documento (RF-043/RF-049) | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Documentos Fiscais | UI-037 | Detalhe do documento: chave, emitente, destinatário, itens, valores e tributos (RF-045) | Média | 5 | Fiscal | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Documentos Fiscais | UI-038 | Alerta de documento duplicado e resolução pelo usuário (RF-046) | Média | 3 | Fiscal | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Documentos Fiscais | UI-039 | Vínculo do documento com fornecedor, pedido, produtos, estoque e títulos (RF-047) | Média | 8 | Fiscal | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Documentos Fiscais | UI-040 | Anexos: DANFE/PDF, documento original e metadados (RF-044/RF-048) | Média | 5 | Fiscal | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 24 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Documentos Fiscais | UI-041 | Reprocessamento de documentos com erro e acompanhamento da coleta automática (RF-049/RF-050) | Média | 5 | Fiscal | A Fazer | 28/06/2027 | 11/07/2027
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Bancário | UI-042 | Contas bancárias da empresa: cadastro, saldo informado pelo banco e situação (RF-059) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 12/07/2027 | 25/07/2027
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Bancário | UI-043 | Emissão de pagamento PIX, boleto e transferência com Idempotency-Key (RF-062/RF-067) | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 12/07/2027 | 25/07/2027
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Bancário | UI-044 | Agendamento, consulta e cancelamento de ordens quando suportado (RF-063 a RF-065) | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 12/07/2027 | 25/07/2027
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Bancário | UI-045 | Acompanhamento de status, identificador externo e comprovante da ordem (RF-068) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 12/07/2027 | 25/07/2027
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Bancário | UI-046 | Importação e consulta de extratos bancários (RF-060) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 12/07/2027 | 25/07/2027
Sprint 25 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Bancário | UI-047 | Painel de operações assíncronas: fila, tentativas e reprocessamento (RF-069/RF-070) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 12/07/2027 | 25/07/2027
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Conciliação Bancária | UI-048 | Importação de OFX/CSV e listagem de movimentos identificados (RF-071/RF-072) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 26/07/2027 | 08/08/2027
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Conciliação Bancária | UI-049 | Tela de sugestões de correspondência com score e critério aplicado (RF-073) | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 26/07/2027 | 08/08/2027
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Conciliação Bancária | UI-050 | Conciliação manual: vincular, justificar divergência e desfazer (RF-074) | Média | 8 | Financeiro | A Fazer | 26/07/2027 | 08/08/2027
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Conciliação Bancária | UI-051 | Cadastro de regras de conciliação automática, prioridade e tolerâncias (RF-075) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 26/07/2027 | 08/08/2027
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Conciliação Bancária | UI-052 | Painel de divergências entre extrato e lançamentos (RF-076) | Média | 5 | Financeiro | A Fazer | 26/07/2027 | 08/08/2027
Sprint 26 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Conciliação Bancária | UI-053 | Histórico de conciliações e trilha de desfazimento (RF-077) | Média | 3 | Financeiro | A Fazer | 26/07/2027 | 08/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-054 | Plano de contas em árvore com contas patrimoniais e de resultado (RF-078/RF-079) | Baixa | 8 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-055 | Classificação contábil das operações financeiras (RF-080) | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-056 | Lançamentos de débito e crédito com partida dobrada, origem e documento (RF-081/RF-082) | Baixa | 8 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-057 | Razão e balancete com filtros por período, conta e centro de custo (RF-083/RF-084) | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-058 | DRE por período com comparativo entre exercícios (RF-085) | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-059 | Fechamento e reabertura de períodos com bloqueio visível na interface (RF-086) | Baixa | 5 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 27 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Contabilidade | UI-060 | Exportação de dados contábeis para sistemas externos (RF-087) | Baixa | 3 | Contabilidade | A Fazer | 09/08/2027 | 22/08/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-061 | Parâmetros fiscais da empresa e classificações fiscais (RF-088/RF-089) | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-062 | Regras fiscais associadas a operações e produtos (RF-091) | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-063 | Informações tributárias e eventos do documento fiscal (RF-090/RF-092) | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-064 | Relatórios fiscais e acompanhamento das integrações fiscais (RF-093/RF-094) | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-065 | Central de notificações in-app com prioridade, leitura e link para a entidade (RF-119) | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-066 | Preferências de alerta: vencimento, pagamento, aprovação pendente e divergência (RF-120 a RF-124) | Baixa | 5 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 28 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Fiscal e Automação | UI-067 | Editor de regras de automação com condições, ações e histórico de execução (RF-125) | Baixa | 8 | Fiscal | A Fazer | 23/08/2027 | 05/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-068 | Dashboard financeiro com indicadores do período e comparativos (RF-106) | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-069 | Painéis de contas a pagar/receber, fluxo de caixa e resultado (RF-107/RF-108) | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-070 | Indicadores de compras, estoque e fornecedores (RF-109) | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-071 | Indicadores de funcionários e centros de custo (RF-110) | Baixa | 3 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-072 | Filtros combinados por período, empresa, filial, categoria, conta e centro de custo (RF-112) | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-073 | Relatórios contábeis e fiscais com exportação PDF, XLSX e CSV (RF-111/RF-113) | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-074 | Administração de integrações: provedores, credenciais e parâmetros (RF-126/RF-127) | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 29 | Fase 9 - Interface Web | Frontend - Dashboards e Integrações | UI-075 | Monitoramento de integrações, log de erros e reprocessamento (RF-128 a RF-130) | Baixa | 5 | Diretor/Gestor | A Fazer | 06/09/2027 | 19/09/2027
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Design System e Transversais | UI-076 | Biblioteca de componentes com tokens de design, tema claro/escuro e documentação viva | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 20/09/2027 | 03/10/2027
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Design System e Transversais | UI-077 | Busca global por entidade com atalho de teclado e navegação por resultado | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 20/09/2027 | 03/10/2027
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Design System e Transversais | UI-078 | Preferências do usuário: tema, densidade, colunas visíveis e filtros salvos | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 20/09/2027 | 03/10/2027
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Design System e Transversais | UI-079 | Onboarding da empresa e assistente de primeira configuração (RF-006) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 20/09/2027 | 03/10/2027
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Design System e Transversais | UI-080 | Layout de impressão e exportação de listas e telas de detalhe (RF-113) | Alta | 3 | Administrador | A Fazer | 20/09/2027 | 03/10/2027
Sprint 30 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Design System e Transversais | UI-081 | Padronização de estados vazios, carregamento, erro e confirmação de ação | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 20/09/2027 | 03/10/2027
Sprint 31 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Acessibilidade e Performance | UI-082 | Acessibilidade WCAG 2.1 AA: navegação por teclado, ordem de foco e leitores de tela | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 04/10/2027 | 17/10/2027
Sprint 31 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Acessibilidade e Performance | UI-083 | Responsividade e uso em tablet e celular nas telas operacionais (RNF-014) | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 04/10/2027 | 17/10/2027
Sprint 31 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Acessibilidade e Performance | UI-084 | Formatos pt-BR de moeda, data e número preservando o decimal como string (RN-012) | Alta | 3 | Administrador | A Fazer | 04/10/2027 | 17/10/2027
Sprint 31 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Acessibilidade e Performance | UI-085 | Performance: code splitting, cache de consultas e listas virtualizadas (RNF-008) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 04/10/2027 | 17/10/2027
Sprint 31 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Acessibilidade e Performance | UI-086 | Auditoria de acessibilidade e responsividade sobre as telas já entregues | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 04/10/2027 | 17/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-087 | Testes E2E dos fluxos críticos: login, pagamento, baixa e conciliação (RNF-012) | Alta | 8 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-088 | Testes de isolamento multiempresa na interface: troca de empresa e permissões (RF-005/RNF-004) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-089 | Hardening do front: CSP, sanitização de conteúdo, expiração e renovação de sessão (RNF-002) | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-090 | Observabilidade: captura de erros do cliente e correlation id nas requisições (RNF-010) | Alta | 3 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-091 | Pipeline de build, testes e publicação da interface | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-092 | Manual do usuário e ajuda contextual por módulo | Alta | 3 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027
Sprint 32 | Fase 10 - Qualidade e Entrega da Interface | Frontend - Qualidade, Segurança e Go-live | UI-093 | Homologação assistida (UAT), correção dos apontamentos e go-live | Alta | 5 | Administrador | A Fazer | 18/10/2027 | 31/10/2027

## Legenda
Legenda e Instruções de Uso
Coluna Status | Editável. Valores sugeridos: 'A Fazer', 'Em Andamento', 'Em Revisão', 'Concluído', 'Bloqueado'.
Coluna Story Points | Estimativa inicial (heurística). Deve ser revisada pela equipe durante o Sprint Planning.
Prioridade | Crítica > Alta > Média > Baixa, derivada da ordem das fases no Roadmap (seção 14 da ERS).
Responsável (papel) | Indica o ator/perfil da ERS (seção 3) mais associado ao módulo; não substitui a atribuição individual a um membro da equipe.
Datas de início/fim | Calculadas a partir de 10/08/2026, com sprints de 2 semanas corridas. Ajustar conforme a data real de início do projeto.
Como editar | Para reatribuir um item a outra sprint, altere a coluna 'Sprint' na aba 'Backlog de Sprints' e ajuste manualmente as datas de início/fim conforme a nova sprint.
Fase 9 - Interface Web | Sprints 18 a 24, com IDs UI-xxx. Não são requisitos novos: são as telas dos RF-001 a RF-131 já entregues pelo backend. Datadas em sequência à Sprint 17, o que pressupõe uma equipe só.
Frontend em paralelo | Com uma segunda equipe, as sprints de interface podem correr em paralelo às de backend, cada uma depois do módulo correspondente ficar pronto. Nesse cenário, ajuste as datas das Sprints 18 a 24.